## 小日程
[9 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  | 0.1
[8 empty] | 作成 |  |  |  |  | レビュー |  |  |  |  | レビュー指摘対応 |  |  |  |  | 再レビュー
項番 | 区分 | チーム | 工程 | タスク | 期限 | ステータス | トータルPV | 担当 | PV | EV | 進捗 | AC | 担当 | PV | EV | 進捗 | AC | 担当 | PV | EV | 進捗 | AC | 担当 | PV | EV | 進捗 | AC
3 | 設計 | F | 基本設計（残） | 仕様書整理 【EL-PRO】基本設計-画面レイアウト仕様書.xlsx | 2022-04-26 | 完了 | 4 | 山添、钱 | 2.4 | 2.4 | 100% |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 山添、钱 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0
3 | 設計 | F | 基本設計（残） | 仕様書整理 【EL-PRO】基本設計-画面遷移図.xlsx | 2022-04-26 | 完了 | 4 | 方、金 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 方、金 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0
3 | 設計 | F | 基本設計（残） | 仕様書整理 【EL-PRO】基本設計-画面一覧.xlsx | 2022-04-26 | 完了 | 2 | 山添、拇速 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 山添、拇速 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0
3 | 設計 | B | 基本設計（残） | 仕様書整理 【EL-PRO】基本設計-ER図.xlsx | 2022-04-26 | 完了 | 8 | 王欣月、王利峰 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 王欣月、王利峰 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-ホームページ.xlsx | 2022-04-29 | 取り消し | 3 | 钱 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 钱 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-テスト画面一覧.xlsx | 2022-04-29 | 完了 | 4 | 方 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 方 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-ログイン画面.xlsx | 2022-04-28 | 完了 | 3 | 钱 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 钱 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-登録画面.xlsx | 2022-04-28 | レビュー指摘対応中 | 5 | 钱 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 钱 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-パスワード変更.xlsx | 2022-04-28 | レビュー指摘対応中 | 3 | 钱 | 1.8 | 0 |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  | 钱 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-テスト画面.xlsx | 2022-04-28 | 完了 | 5 | 方 | 3 | 0 |  |  |  | 1 | 0 |  |  | 方 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0
3 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面項目定義書-得点画面.xlsx | 2022-04-28 | レビュー指摘対応中 | 4 | 方 | 2.4 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0 |  |  | 方 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0
4 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面制御仕様書-表示非表示.xlsx | 2022-04-28 | 完了 | 8 | 山添 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 山添 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0
4 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-画面制御仕様書-活性不活性.xlsx | 2022-04-28 | 作成中 | 8 | 金 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 金 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0
4 | 設計 | F | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-メッセージ定義書-フロントエンド.xlsx | 2022-04-28 | 完了 | 8 | 山添 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 山添 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0
4 | 設計 | B | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-データ項目定義書.xlsx | 2022-05-10 | 作成方法検討中 | 24 | 王欣月、王利峰、拇速 | 14.4 | 0 |  |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 王欣月、王利峰、拇速 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0
4 | 設計 | B | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-テーブル定義書.xlsx | 2022-04-28 | 完了 | 10 | 王欣月、王利峰 | 6 | 0 |  |  |  | 2 | 0 |  |  | 王欣月、王利峰 | 1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
4 | 設計 | B | 詳細設計 | 【EL-PRO】詳細設計-メッセージ定義書-バックエンド.xlsx | 2022-04-28 | レビュー指摘対応中 | 8 | 拇速 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.6 | 0 |  |  | 拇速 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0
4 | 設計 | B | 不具合対応 | #31【EL-PRO】No1不具合対応：テストテーブルにテストカテゴリー項目の追加 | 2022-04-27 | 完了 | 2 | 王欣月、王利峰 | 1.2 | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 |  |  | 王欣月、王利峰 | 0.2 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0
5 | CDPT |  | 製造 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | CDPT |  | 製造 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | CDPT |  | UCL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | CDPT |  | UCL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | CDPT |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | CDPT |  | UT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | IT |  | ICL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | IT |  | IT | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | ST |  | SCL | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | ST |  | ST | [5 empty] | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 126 |  |  | 140 | 252
|  |  |  | 160 |  |  | 172 | 1.575
|  |  |  | 0.7875 |  |  | 0.81395

## 中日程
項番 | 工数 | 2022-04-04 | 2022-04-11 | 2022-04-18 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | 2022-05-23 | 2022-05-30
要件定義 | 1人月 | 3
基本設計
詳細設計
製造・単体テスト
結合テスト
リリース | [9 empty] | ★

## EVM説明
PMP管理の特性 |  |  | 人間要素
EVM | 進捗管理システム | [6 empty] | H | 4月
[8 empty] | 160 | 160
H
| PV(BAC) | 予想工数 | 見積り工数 | 10
|  |  | 進捗率 | 50%
| AC | 実績工数 | 作成工数 | 8
| EV |  | 進捗工数 | 5
| CPI | 効率 | EV/AC | 0.625
|  |  | 残工数 | 5
| ETC |  |  | 8
[5 empty] | 遅く | 0.8 | 1.2 | 速い
＊２

## 集計
CPI
モウ | 0.5